****

**Администрация муниципального образования**

**Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального**

**района Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**15.05.2024 г. № 54-п**

**Об утверждении Плана подготовки муниципального**

**образования Старопольское сельское поселение**

**Сланцевского муниципального района Ленинградской**

**области к отопительному периоду 2025 – 2026 гг.**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177 администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г. Старопольского сельского поселения, согласно приложению.

 2. Обнародовать постановление в приложении к газете «Знамя труда», путем размещения на официальном сайте администрации Старопольского сельского поселения http://старопольское.рф/ в сети «Интернет.

 3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального обнародования.

 4. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Старопольского сельского поселения Н. В. Редченко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Старопольское сельское поселение

Сланцевского муниципального района

Ленинградской области

от 15.05.2025 № 54-п

ПЛАН
подготовки муниципального образования Старопольское сельское поселение
Сланцевского муниципального района Ленинградской области к отопительному периоду 2025 – 2026 годов

**1. Общие сведения о теплоснабжающей организации и потребителях тепловой энергии на территории Старопольского сельского поселения.**

 На территории поселения осуществляет деятельность теплоснабжающая организация ООО «Акватерм», в ведении которой находятся котельные № 15 в д. Старополье и № 18 в д. Овсище. Котельные на праве собственности принадлежат администрации Старопольского сельского поселения и находятся в эксплуатации на основании концессионного соглашения от 30.12.2016 № 1/2016 ООО «Акватерм».

 Потребители тепловой энергии, осуществляющие деятельность на территории Старопольского сельского поселения:

* ООО «ГЕСТА» МКД № 1, 2, 3, 4 д. Старополье;
* ООО «ГЕСТА» МКД № 1, 2, 4, д. Овсище;
* ТСЖ «Возрождение» МКД № 5 д. Старополье;
* ТСЖ «Овсище» МКД № 3 д. Овсище;
* МОУ «Старопольская СОШ» д. Старополье, д.13, д.14;
* МОУ «Овсищенская начальная школа – детский сад» д. Овсище, д. 68;
* здание администрации Старопольского сельского поселения, д. Старополье, д. 8;
* Дом Культуры д. Овсище, д. 10;
* Дом Культуры д. Старополье, д.10;
* ФАП д. Овсище, д. 68Б;
* Почта России, СЗТ «Ростелеком», д. Старополье, д.7;
* ЗАО «Осьминское» МКД № 65 д. Овсище;
* ЗАО «Осьминское» здание администрации, д. Овсище, д. 70;
* ЗАО «Осьминское» д. Овсище, д.71 (столовая, магазин).

**2.Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов:**

1.1. Отопительный период 2021-2022 гг.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:18

Длительность отопительного периода, сутки: 263

1.2. Отопительный период 2022-2023 гг.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:19

Длительность отопительного периода, сутки: 245

1.3. Отопительный период 2023-2024 гг.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 20

Длительность отопительного периода, сутки: 227

**3. План подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 г. г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании. (После утверждения в течении 5 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет») | до 01.04.2025 |  |
| 2 | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования | не позднее 15.05.2025 |  |
| 3 | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования | до 01.07.2025 |  |
| 4 | Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий. | не позднее 10.06.2025 |  |
| 5 | Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду | до 15.08.2025 |  |
| 6 | Осуществление оценки готовности обеспечения готовности потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду | до 15.09.2025 |  |
| 7 | Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций к отопительному периоду | до 01.11.2025 |  |
| 8 | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии. | не позднее 10.09.2025 |  |
| 9 | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 25.10.2025 |  |
| 10 | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г. для потребителей тепловой энергии. | не позднее 15.09.2025 |  |
| 11 | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 01.11.2025 |  |
| 12 | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 гг | не позднее 20.11.2025 |  |
| 13 | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» | до 01.12.2025 |  |