## Лист1
ОТЧЕТ (ежеквартальный) об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Старопольскому сельскому поселению на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.10.2016 года (нарастающим итогом)
наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом) |  |  | Исполнено за последний квартал 2016 года |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Устройство пожарного резервуара со скважиной | 25 м3 | 25 м3 | 928106.56 | 881701.23 | 46405.33 | 928106.56 | 881701.23 | 46405.33 | 928106.56 | 881701.23 | 46405.33 | 0
Ремонт колодцев общественного пользования | 18 шт. | 14 | 1316928.87 | 1251082.43 | 65846.44 | 1018430 | 967508.5 | 50921.5 | 675865 | 642071.75 | 33793.25 | 283573.93
Строительство водозаборной скважины | 30 м | 30 м | 386964.57 | 367216.34 | 19748.23 | 386964.57 | 367216.34 | 19748.23 | 386964.57 | 367216.34 | 19748.23 | 0
Итого | 0 | 14 | 2632000 | 2500000 | 132000 | 2333501.13 | 2216426.07 | 117075.06 | 1990936.13 | 1890989.32 | 99946.81 | 283573.93
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
И.о. главы администрации
Лебедева Г.Э.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер |  |  |  | Соботюк В.В.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ |  | Бурак Л.В.
[8 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель
Игнаткина Ольга Геннадьевна Конт.тел. 8 (81374) 62-463