## 42-оз
ОТЧЕТ
об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» на 01.10.2016 г.
Наименование проекта |  | Плано-вые показа-тели результа-тивности исполь-зования субси-дии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом) |  |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2016 года |  |  |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источников |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  | За счет средств внебю-джетных источников
[7 empty] | (рублей) |  |  |  | (рублей) | [5 empty] | (рублей)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16
Благоустройство территории (на двух частях территории), включая автомобильные стоянки у домов №3 и №5 и площадку возле дома культуры (замена асфальтобетонного покрытия):
Ремонт площадки у ДК Старополье |  | 314 кв.м | 314 кв.м | 382549.71 | 309665.1 | 60000 | 12884.61 | 369363.53 | 309665.1 | 59698.43 | 12884.61 |  | 369363.53 | 309665.1 | 59698.43 |  | 12884.61 | 0
Ремонт автомобильной стоянки у дома № 3 |  | 165 кв.м | 165 кв.м | 515394.57 | 475509.44 | 20100 | 19785.13 | 495530.89 | 475509.44 | 20021.45 | 19 785,13 |  | 495530.89 | 475509.44 | 20021.45 |  | 19 785,13 | 0
Ремонт автомобильной стоянки у дома № 5 |  | 121 кв.м | 121 кв.м | 391 155,72 | 356 425,46 | 19 900,00 | 14 830,26 | 371432.84 | 356425.46 | 15007.38 | 14 830,26 |  | 371432.84 | 356425.46 | 15007.38 |  | 14 830,26 | 0
Итого |  | 600 кв.м | 600 кв.м | 1 289 100,00 | 1 141 600,00 | 100 000,00 | 47 500,00 | 1236327.26 | 1141600 | 94727.26 | 47 500,00 |  | 1236327.26 | 1141600 | 94727.26 |  | 47 500,00 | 0
| И.о.главы администрации поселения ___________________________ | [5 empty] | Г.Э. Лебедева |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
(подпись)
| Главный бухгалтер ______________________________ | [5 empty] | В.В. Соботюк
(подпись)
Приложение № 1
| Руководитель финансового органа ____________________________ | [10 empty] | _________________________ |  |  |  | Бурак Л.В.
к ежеквартальному отчету | (подпись) | [10 empty] | (подпись)
Исполнитель Игнаткина Ольга Геннадьевна (81374) 62-463

## Дорожная карта
Приложение № 1 к ежеквартальному отчету 2016 года № 2
Ежеквартальный отчет
Администрации Старопольского сельского поселения Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии на 01.07.2016 г.
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы
1. | Подготовительные работы |  |  | Благоустройство территории
1.1. | Подготовка сметной документации | март-апрель | Администрация поселения | Утверждение сметной документации | Утверждена сметная документация
1.2. | Подготовка конкурсной документации | март-апрель | Администрация поселения | Утверждение конкурсной документации | Утверждена конкурсная документация
1.3. | Проведение конкурсных процедур | апрель-июнь | Администрация поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт
2. | Ремонтно-строительные работы |  |  | Благоустройство территории
2.1. | Работы в соответствии с муниципальным контрактом | июнь-август | Администрация поселения, подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту | Исполнение работ в соответствии с графиками работ по объекту
2.2. | Организация субботника по расчистке территории | май-июнь | Общественные советы | Завершение работ по расчистке площадок | Завершены работы по расчистке площадок
II. Контроль за реализацией муниципальной программы
1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  | Выполнение муниципальной программы
1.1. | приемка и оплата выполненных работ | май-август | Администрация поселения, Общественные советы | Выполнение работ надлежащего качества, в полном объеме, в установленные сроки | Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки
1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально (до 3-го числа месяца, следующего за отчетным) | Администрация поселения | Мониторинг освоения денежных средств | Отчеты предоставляются в установленные сроки
2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | В случае необходимости | Администрация поселения | Рациональное использование денежных средств
Глава администрации поселения ___________________________ А.В. Голяка
м.п.