**Администрация муниципального образования**

**Старопольское сельское поселение**

**Сланцевского муниципального района Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

12.09.2017 № 145-п

**Об утверждении графиков подготовки**

**и утверждения программ комплексного**

**развития поселения.**

В целях реализации генерального плана поселения МО Старопольское сельское поселение, утверждённого 15.07.2014 г., в соответствии с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2105, №1050 от 01.10.2015, №502 от 14.06.2013, администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить график разработки и утверждения программы комплексного

развития социальной инфраструктуры муниципального образования Старопольское сельское поселение (Приложение 1).

1. Утвердить график разработки и утверждения программы комплексного

развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Старопольское сельское поселение (Приложение 2).

1. Утвердить график разработки и утверждения программы комплексного

развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Старопольское сельское поселение (Приложение №3).

1. Копию настоящего постановления направить в комитет по архитектуре и

градостроительству Ленинградской области в течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения об утверждении графиков.

1. Ответственным за исполнение настоящего постановления назначить

старшего инспектора Соболеву Г.В.

1. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации

в сети Интернет.

1. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации В.О. Овлаховский

Утвержден

постановлением главы администрации

муниципального образования

Старопольское сельское поселение

№145-п от «12» сентября 2017г.

Приложение 1

График разработки и утверждения

программы комплексного развития социальной инфраструктуры

МО Старопольское сельское поселение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| План | Факт |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | **12.09.2017** |  | Соболева Г.В. |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 15.09.2017 |  | Соболева Г.В. |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов социальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы |  06.10. 2017 |  | Соболева Г.В. |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы | 10.10.2017 |  | Соболева Г.В. |
| 5. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области\* | 10.10. 2017 |  | Соболева Г.В. |
| 6. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 25.10. 2017 |  | Соболева Г.В. |
| 7. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет»в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 25.10. 2017 |  | Соболева Г.В. |
| 8. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 25.10. 2017 |  | Соболева Г.В. |
| 9. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования | 27.11.2017 |  | Соболева Г.В. |
| 10. | Утверждение Программы главой муниципального образования | 27.11.2017 |  | Соболева Г.В. |
| 11. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 30.11.2017 |  | Соболева Г.В. |
| 12. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 30.11.2017 |  | Соболева Г.В. |
| 13. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | **30.11.2017** |  | Соболева Г.В. |

Утвержден

постановлением главы администрации

муниципального образования

Старопольское сельское поселение

№145-п от «12» сентября 2017г.

Приложение 2

График разработки и утверждения

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

МО Старопольское сельское поселение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| План | Факт |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | **12.09.2017** |  | Соболева Г.В. |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 15.09.2017 |  | Соболева Г.В. |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы |  06.10. 2017 |  | Соболева Г.В. |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы | 10.10.2017 |  | Соболева Г.В. |
| 5. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 10.10. 2017 |  | Соболева Г.В. |
| 6. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 25.10. 2017 |  | Соболева Г.В. |
| 7. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет»в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 25.10. 2017 |  | Соболева Г.В. |
| 8. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 25.10. 2017 |  | Соболева Г.В. |
| 9. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования | 27.11.2017 |  | Соболева Г.В. |
| 10. | Утверждение Программы главой муниципального образования | 27.11.2017 |  | Соболева Г.В. |
| 11. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 30.11.2017 |  | Соболева Г.В. |
| 12. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 30.11.2017 |  | Соболева Г.В. |
| 13. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | **30.11.2017** |  | Соболева Г.В. |

Утвержден

постановлением главы администрации

муниципального образования

Старопольское сельское поселение

№145-п от «12» сентября 2017г.

Приложение 3

График разработки и утверждения

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО Старопольское сельское поселение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| План | Факт |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | **12.09.2017** |  | Соболева Г.В. |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 15.09.2017 |  | Соболева Г.В. |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов систем коммунальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы |  06.10.2017 |  | Соболева Г.В. |
| 4. | Сбор и анализ исходных данных от ресурсоснабжающих организаций для разработки Программы | 06.10.-10.10.2017 |  | Соболева Г.В. |
| 5. | Разработка графика проведения конкурса на заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы | 10.10. 2017 |  | Соболева Г.В. |
| 6. | Направление копии графика проведения конкурса на заключение муниципального контракта в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 10.10.2017 |  | Соболева Г.В. |
| 7. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы | 10.10. 2017 |  | Соболева Г.В. |
| 8. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 10.10.2017 |  | Соболева Г.В. |
| 9. | Разработка графика согласования проекта Программы с ресурсоснабжающими организациями | 25.10.2017 |  | Соболева Г.В. |
| 10. | Направление копии графика согласования проекта Программы с ресурсоснабжающими организациями в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 25.10.2017 |  | Соболева Г.В. |
| 11. | Согласование проекта Программы с ресурсоснабжающими организациями | 08.11-10.11.2017 |  | Соболева Г.В. |
|  | ООО «АКВАТЕРМ»(наименование организации) |  |  |  |
| 12. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 25.10. 2017 |  | Соболева Г.В. |
| 13. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет»в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 25.10. 2017 |  | Соболева Г.В. |
| 14. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 25.10. 2017 |  | Соболева Г.В. |
| 15. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования | 27.11.2017 |  | Соболева Г.В. |
| 16. | Утверждение Программы главой муниципального образования | 27.11.2017 |  | Соболева Г.В. |
| 17. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 30.11.2017 |  | Соболева Г.В. |
| 18. | Направление копии утвержденной Программы в комитет по тарифам и ценовой политики Ленинградской области | 30.11.2017 |  | Соболева Г.В. |
| 19. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 30.11.2017 |  | Соболева Г.В. |
| 20. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | **30.11.2017** |  | Соболева Г.В. |