**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)**

**Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования су бсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2016 года** | **Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источников****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источников****(рублей)** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Благоустройство территории (на двух частях территории), включая автомобильные стоянки у домов №3 и №5 и площадку возле дома культуры (замена асфальтобетонного покрытия): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Ремонт площадки у ДК Старополье* | *314 кв.м* | *0* | 382 549,71 | 309 665,10 | 60 000,00 | *12 884,61* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *12 884,61* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *12 884,61* | 309 665,11 |
| *Ремонт автомобильной стоянки у дома № 3* | *165 кв.м* | *0* | 515 394,57 | 475 509,44 | 20 100,00 | *19 785,13* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *19 785,13* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *19 785,13* | 475 509,44 |
| *Ремонт автомобильной стоянки у дома № 5* | *121 кв.м* | *0* | 391 155,72 | 356 425,46 | 19 900,00 | *14 830,26* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *14 830,26* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *14 830,26* | 356 425,46 |
| **Итого** | 600 кв.м | 0 | 1 289 100,00 | 1 141 600,00 | 100 000,00 | *47 500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *47 500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *47 500,00* | 1 141 600,00 |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Исполнитель Игнаткина Ольга Геннадьевна (81374) 62-463  |  |  |  |  | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

2016 года № 2

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Старопольского сельского поселения Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**
 |
| 1. | Подготовительные работы |  |  | Благоустройство территории |  |
| 1.1. | Подготовка сметной документации | март-апрель | Администрация поселения | Утверждение сметной документации | Утверждена сметная документация |
| 1.2. | Подготовка конкурсной документации | март-апрель | Администрация поселения | Утверждение конкурсной документации | Утверждена конкурсная документация |
| 1.3 | Проведение конкурсных процедур | апрель-июнь | Администрация поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт |
| 2. | Ремонтно-строительные работы |  |  | Благоустройство территории |  |
| 2.1. | Работы в соответствии с муниципальным контрактом | июнь-август | Администрация поселения, подрядная организация  | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту  | Исполнение работ в соответствии с графиками работ по объекту  |
| 2.2. | Организация субботника по расчистке территории  | май-июнь | Общественные советы | Завершение работ по расчистке площадок | Завершены работы по расчистке площадок |
| … |  |  |  |  |  |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  |  | Выполнение муниципальной программы |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | май-август | Администрация поселения, Общественные советы | Выполнение работ надлежащего качества, в полном объеме, в установленные сроки |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально (до 3-го числа месяца, следующего за отчетным)  | Администрация поселения | Мониторинг освоения денежных средств |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | В случае необходимости | Администрация поселения | Рациональное использование денежных средств |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/МП |